## 22MP
Ano | Tipo | Sub tipo | Descrição | Quant. | Local | Valor Estimado | Valor Investido | Valor por Investir | Estado Juridico | Jur. Inicio | Jur. Fim | Empresa | Estado | Conclusão | Termino
2022 | PRR | Investimento | Mobiliario Pedagogico para Salas de formação | 160 | Todos | 71000 | 57600 | 13400 | CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR | 2022-10-25 | 2022-10-25 | xyz | A decorrer | 83.11% | 2022-12-30
ID | Descrição | Quant. | Local | Valor | % Esforço | Estado | % Conclusão | %Esforço Concluido | Termino | Situação
#1 | Mesas de Formação (3 Salas) | 33 | SJM | 2970 | 5.156% | Concluído | 100% | 5.156% | 2022-11-15 | Dentro do Prazo
#2 | Cadeiras de Formação (3 Salas) | 63 | SJM | 5670 | 9.844% | Concluído | 100% | 9.844% | 2022-11-15 | Dentro do Prazo
#3 | Mesas de Formação (5 Salas) | 55 | PRT | 4950 | 8.594% | Concluído | 100% | 8.594% | 2022-11-15 | Dentro do Prazo
#4 | Cadeiras de Formação (5 Salas) | 105 | PRT | 9450 | 16.41% | Concluído | 100% | 16.41% | 2022-11-15 | Dentro do Prazo
#5 | Mesas de Formação (5 Salas) | 55 | VIS | 4950 | 8.594% | Concluído | 100% | 8.594% | 2022-11-15 | Dentro do Prazo
#6 | Cadeiras de Formação (5 Salas) | 105 | VIS | 9450 | 16.41% | Concluído | 100% | 16.41% | 2022-11-15 | Dentro do Prazo
#7 | Mesas de Formação (3 Salas) | 33 | VCD | 2970 | 5.156% | A decorrer | 30% | 1.547% | 2024-02-29 | Prazo Ultrapassado
#8 | Cadeiras de formação (3 Salas) | 62 | VCD | 5670 | 9.844% | Início | 0% | 0% | 2024-02-29 | Prazo Ultrapassado
#9 | Mesas de formação (4 Salas) | 44 | MCV | 3960 | 6.875% | A decorrer | 50% | 3.438% | 2024-02-29 | Prazo Ultrapassado
#10 | Cadeiras de formação (4 salas) | 84 | MCV | 7560 | 13.12% | Concluído | 100% | 13.12% | 2024-02-29 | Prazo Ultrapassado
|  |  |  | 100% | 100%
Formulas:
Jur. Fim = [Jur. Inicio]+VLOOKUP([Estado Juridico],Valores!B21:C28,2,FALSE)
Jur. Inicio = IF([Estado Juridico]<TODAY(),"Dentro do Prazo","Prazo Ultrapassado")

## Valores
| AVR |  |  |  | AVR
| MCV |  |  |  | MCV
| MTS |  |  |  | MTS
| PRT |  |  |  | PRT
| SJM |  |  |  | SJM
| STR |  |  |  | STR
| VCD |  |  |  | VCD
| VIS |  |  |  | VIS
| Todos |  |  |  | Todos
| PRR | Investimento
| Inv | Obras
<15% | Início
<85% | A decorrer
<100% | A concluír
=100% | Concluído
| TIPO DE PROCEDIMENTO | Total | APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS |  |  | RELATÓRIO PRELIMINAR |  | AUDIÊNCIA PRÉVIA |  | ADJUDICAÇÃO |  | ENTREGA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO |  | PUBLICAÇÕES NO BASE GOV
<20 | AJUSTE DIRETO | 6 |  | 6 |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 3
<75 | CONSULTA PRÉVIA | 7 |  | 7 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 3
| CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR | 6 |  | 6 |  |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 10 |  | 3
<30 | CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR -Empreitada | 14 |  | 14 |  |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 10 |  | 3
| CONCURSO INTERNACIONAL | 30 |  | 30 |  |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 10 |  | 3
| AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
| OUTROS | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESTADO DO PROCEDIMENTO
| AGUARDA APROVAÇÃO IEFP | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| AGUARDA APROVAÇÃO CA | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| AGURDA RESPOSTA AUDIENCIA PREVIA | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| AGURDA PUBLICACAO BASEGOV | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| AGUARDA RESPOSTAS | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| DESERTO - AGUARDA NOVO PROCEDIMENTO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ADJUDICADO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| AGUARDA IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADES | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ORC_INV
ANO | TIPO | SUB TIPO | DESCRIÇÃO | QUANT. | LOCAL | VALOR DO PROCEDIMENTO | VALOR ADJUDICADO | VALOR POR ADJUDICAR | REF. | TIPO PROCEDIMENTO | ESTADO DO PROCEDIMENTO | INÍCIO PROCESSO AQUISIÇÃO | FIM PROCESSO AQUISIÇÃO | ADJUDICATÁRIO | ESTADO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO | % EXECUÇÃO
2022 | Inv | Investimento | Obras | 1 | MCV | 60000 | 58000 | 2000 |  | CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR -Empreitada | ADJUDICADO | 2022-05-28 | 2022-10-31 |  | A concluir | 86%
2022 | Inv | Investimento | Obras | 20 | PRT | 20000 | 15000 | 5000 |  | CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR -Empreitada | ADJUDICADO | 2022-11-24 | 2022-12-29 |  | Concluído | 100%
2022 | PRR | Investimento | Computadores + servidores | 207 | Todos | 400000 | 378000 | 22000 |  | CONCURSO INTERNACIONAL | ADJUDICADO | 2022-08-24 | 2022-09-23 |  | A decorrer | 45%
2022 | PRR | Investimento | Mobiliário pedagógico para salas de formação | 160 | Todos | 73000 | 71000 | 2000 |  | CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR | ADJUDICADO | 2022-10-25 | 2022-10-31 |  | A decorrer | 53%
2023 | PRR | Obras | Obras e tetos | 1 | PRT | 150000 | 180000 | -30000 | 22MP | CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR | ADJUDICADO | 2023-09-10 | 2024-03-15 | XYZ | Início | 10%
2023 | PRR | Obras | Instalação Rede/eletrica | 1 | PRT | 45000 | 43000 | 2000 |  | CONCURSO C/ PUBLICAÇÃO NO DR | ADJUDICADO | 2023-12-15 | 2024-03-15 |  | Início | 1%

## Tabela
ano | tipo de investimento | classificaçao economica | valor adjudicado aprovado | valor estimado | % estimado | valor adjudicado | % valor adjudicado | % por investir
2021 | Inv | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2021 | PRR | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2021 | PRR | Obras |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2022 | Inv | Investimento | 400000 | 80000 | 20% | 73000 | 18.25% | 81.75%
2022 | PRR | Investimento | 800000 | 473000 | 59.13% | 449000 | 56.12% | 43.88%
2022 | PRR | Obras |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2023 | Inv | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2023 | PRR | Investimento | 100000 | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2023 | PRR | Obras | 250000 | 195000 | 78% | 223000 | 89.2% | 10.8%
2024 | Inv | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2024 | PRR | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2024 | PRR | Obras |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2025 | Inv | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2025 | PRR | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2025 | PRR | Obras |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2026 | Inv | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2026 | PRR | Investimento |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%
2026 | PRR | Obras |  | - € | 0% | - € | 0% | 100%

## graficos anel
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Inv Investimento
PRR Investimento
PRR Obras
% POR INVESTIR
% INVESTIDO

## dashboard
Column Labels
| Investimento |  | Obras |  | Total Sum of valor adjudicado aprovado | Total Sum of valor estimado
Row Labels | Sum of valor adjudicado aprovado | Sum of valor estimado | Sum of valor adjudicado aprovado | Sum of valor estimado
2023 | 100000 | 0 | 250000 | 195000 | 350000 | 195000
Grand Total | 100000 | 0 | 250000 | 195000 | 350000 | 195000
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.